## Sheet1
1.6 TEMPOH PROJEK SAINS KOMPUTER
Fasa 1 - Menganalisis Masalah |  | Ogos |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Januari |  |  |  | Febuari |  |  |  | Mac |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1.1 | Pernyataan Masalah | bar: Ogos 1
1.2 | Objektif | bar: Ogos 1
1.3 | Skop | bar: Ogos 1
1.4 | Kumpulan Sasaran | bar: Ogos 1
1.5 | Menilai Sistem Sedia Ada | bar: Ogos 1
1.6 | Tempoh Projek | bar: Ogos 2 to Ogos 3
Fasa 2 - Mereka Bentuk Penyelesaian
2.1 | Algoritma | bar: Ogos 4 to September 2
2.2 | Gambar Rajah Perhubungan Entiti | bar: September 3 to Oktober 2
2.3 | Penormalan | bar: Oktober 3 to Oktober 4
2.4 | Antara Muka Input dan Output | bar: November 1 to November 4
Fasa 3 - Melaksanakan Penyelesaian
3.1 | Jadual | bar: Januari 1 to Januari 2
3.2 | Borang | bar: Januari 3
3.3 | Query | bar: Januari 4
3.4 | Laporan | bar: Febuari 1
3.5 | Mengekod | bar: Febuari 2
Fasa 4 - Menguji dan Menyah Ralat
4.1 | Ralat Sintaks | bar: Febuari 3
4.2 | Ralat Logik | bar: Febuari 3 to Febuari 4
4.3 | Ralat Masa Larian | bar: Mac 1
Fasa 5 - Mendokumentasi
5.1 | Laporan Setiap Fasa | bar: Mac 2 to April 1
5.2 | Sumber Rujukan | bar: April 2 to April 3
5.3 | Penghargaan | bar: April 4 to Mei 1
Fasa 6 - Nilai
6.1 | Keaslian dan Nilai Komersial Produk | bar: Mei 2 to Mei 3
6.2 | Kreativiti Antara Muka | bar: Mei 4
6.3 | Kebolehcapaian Produk | bar: Jun 1
6.4 | Manual Pengguna | bar: Jun 2 to Jun 3
6.5 | Mempamerkan Nilai-nilai Murni | bar: Jun 4